安吉白茶金溯卡发卡时间安排表

系统数据（截止2015年9月10日，总面积162465.65亩，份数10553份）

| 乡镇 | 面积 | 份数 | 所涉村（156个） | 面积 | 份数 | 发卡时间 | 发卡地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 递铺街道 (含昌硕街道) | 52722 | 2530 | 古城村（试点） | 12093.03 | 396 | 2015.10.10-2015.10.13 | 村委会 |
|  |  |  | 马家村 | 6805.6 | 401 | 2015.10.16-2015.10.20 | 村委会 |
|  |  |  | 鞍山村 | 5412.4 | 311 | 2015.10.21-2015.10.23 | 村委会 |
|  |  |  | 老庄村 | 5943.1 | 276 | 2015.10.24-2015.10.26 | 村委会 |
|  |  |  | 鲁家村 | 2172.2 | 163 | 2015.10.27-2015.10.28上午 | 村委会 |
|  |  |  | 南北庄村 | 2281.56 | 140 | 2015.10.28下午-2015.10.29 | 村委会 |
|  |  |  | 东山垓村 | 3595.56 | 131 | 2015.10.30 | 村委会 |
|  |  |  | 青龙村 | 1674.3 | 129 | 2015.10.31 | 村委会 |
|  |  |  | 安城村 | 2637.3 | 125 | 2015.11.1 | 村委会 |
|  |  |  | 三官村 | 1346.9 | 115 | 2015.11.2 | 村委会 |
|  |  |  | 鹤鹿溪村 | 1557.25 | 56 | 2015.11.3-2015.11.4 | 街道办事处 |
|  |  |  | 康山村 | 547.6 | 47 |  |  |
|  |  |  | 长乐社区 | 908.9 | 39 |  |  |
|  |  |  | 赤芝村 | 846.3 | 36 |  |  |
|  |  |  | 义士塔村 | 394 | 25 |  |  |
|  |  |  | 兰田村 | 190.5 | 19 |  |  |
|  |  |  | 三友社区 | 313 | 16 |  |  |
|  |  |  | 万亩村 | 976.5 | 16 |  |  |
|  |  |  | 净土社区 | 223.7 | 15 |  |  |
|  |  |  | 双河村 | 298.4 | 13 |  |  |
|  |  |  | 垅坝村 | 588.7 | 12 |  |  |
|  |  |  | 东滨社区 | 262 | 11 |  |  |
| 递铺街道 (含昌硕街道) | 52722 | 2530 | 荷花塘村 | 631 | 8 | 2015.11.3-2015.11.4 | 街道办事处 |
|  |  |  | 城南社区 | 118 | 7 |  |  |
|  |  |  | 六庄村 | 185.5 | 6 |  |  |
|  |  |  | 双溪口村 | 95 | 3 |  |  |
|  |  |  | 赵家上村 | 130 | 3 |  |  |
|  |  |  | 昌硕社区 | 94 | 2 |  |  |
|  |  |  | 石鹰村 | 25 | 2 |  |  |
|  |  |  | 高坞岭村 | 70.7 | 2 |  |  |
|  |  |  | 横塘村 | 22 | 2 |  |  |
|  |  |  | 银湾村 | 170 | 1 |  |  |
|  |  |  | 郎里社区 | 60 | 1 |  |  |
|  |  |  | 余墩社区 | 52 | 1 |  |  |
| 溪龙乡 | 21188.5 | 753 | 黄杜村 | 12189.9 | 351 | 2015.11.5-2015.11.8 | 村委会 |
|  |  |  | 溪龙村 | 5611.8 | 313 | 2015.11.9-2015.11.12 | 村委会 |
|  |  |  | 徐村湾村 | 3280 | 85 | 2015.11.13 | 徐村湾村委会 |
|  |  |  | 后河村 | 106.8 | 4 |  |  |
| 梅溪镇 | 33008.6 | 2842 | 路西村 | 6113.1 | 443 | 2015.11.14-2015.11.18 | 村委会 |
|  |  |  | 钱坑桥村 | 4636.1 | 413 | 2015.11.19-2015.11.22 | 村委会 |
|  |  |  | 长林垓村 | 3447.9 | 374 | 2015.11.23-2015.11.26 | 村委会 |
|  |  |  | 独山头村 | 4785.5 | 326 | 2015.11.27-2015.11.29 | 村委会 |
|  |  |  | 铜山村 | 2491.9 | 282 | 2015.11.30-2015.12.2 | 村委会 |
|  |  |  | 马村村 | 2495.9 | 239 | 2015.12.3-2015.12.4 | 村委会 |
|  |  |  | 石龙村 | 1896.5 | 167 | 2015.12.5-2015.12.6 | 村委会 |
|  |  |  | 龙口村 | 1731.4 | 147 | 2015.12.7-2015.12.8上午 | 村委会 |
|  |  |  | 梓坊村 | 1103.1 | 124 | 2015.12.8下午-2015.12.9 | 村委会 |
|  |  |  | 干溪桥村 | 1060.8 | 103 | 2015.12.10 | 村委会 |
| 梅溪镇 | 33008.6 | 2842 | 甲子村 | 691.6 | 84 | 2015.12.11 | 镇政府 |
|  |  |  | 红庙村 | 1180 | 61 |  |  |
|  |  |  | 晓墅村 | 495 | 17 |  |  |
|  |  |  | 管城村 | 135.2 | 16 |  |  |
|  |  |  | 三山村 | 184 | 14 |  |  |
|  |  |  | 上舍村 | 74.7 | 11 |  |  |
|  |  |  | 华光村 | 112 | 9 |  |  |
|  |  |  | 梅溪村 | 82.5 | 6 |  |  |
|  |  |  | 章湾村 | 91.4 | 5 |  |  |
|  |  |  | 板桥村 | 200 | 1 |  |  |
| 孝源街道 | 13127.4 | 849 | 皈山场村 | 4066.01 | 311 | 2015.12.12-2015.12.14 | 村委会 |
|  |  |  | 孝源村 | 5414.23 | 257 | 2015.12.15-2015.12.17 | 村委会 |
|  |  |  | 观音桥村 | 2610.5 | 192 | 2015.12.18-2015.12.19 | 村委会 |
|  |  |  | 洛四房村 | 607 | 58 | 2015.12.20 | 街道办事处 |
|  |  |  | 尚书干村 | 429.7 | 31 |  |  |
| 孝丰镇 | 11586.5 | 1144 | 赋石村 | 2148.8 | 247 | 2015.12.21-2015.12.22 | 村委会 |
|  |  |  | 赤坞村 | 2171.1 | 216 | 2015.12.23-2015.12.24 | 村委会 |
|  |  |  | 竹根前村 | 1109.5 | 144 | 2015.12.25 | 村委会 |
|  |  |  | 新村 | 827.9 | 124 | 2015.12.26 | 村委会 |
|  |  |  | 城北社区 | 1483.8 | 118 | 2015.12.27 | 村委会 |
|  |  |  | 溪南村 | 1106.21 | 75 | 2015.12.28-2015.12.29 | 镇政府 |
|  |  |  | 白杨村 | 529.9 | 67 |  |  |
|  |  |  | 城东社区 | 591 | 32 |  |  |
|  |  |  | 横溪坞村 | 233 | 23 |  |  |
|  |  |  | 夏阳村 | 270.8 | 21 |  |  |
|  |  |  | 大河村 | 163 | 19 |  |  |
| 孝丰镇 | 11586.5 | 1144 | 老石坎村 | 123 | 11 | 2015.12.28-2015.12.29 | 镇政府 |
|  |  |  | 孝丰社区 | 304.5 | 11 |  |  |
|  |  |  | 潴口溪村 | 109.5 | 10 |  |  |
|  |  |  | 横柏村 | 67.3 | 10 |  |  |
|  |  |  | 大竹竿村 | 177.3 | 9 |  |  |
|  |  |  | 狮古桥村 | 89.9 | 5 |  |  |
|  |  |  | 下汤村 | 80 | 2 |  |  |
| 天子湖镇 | 17866.8 | 1596 | 西亩村 | 5415.1 | 409 | 2015.12.30-2016.1.6 | 村委会 |
|  |  |  | 良村村 | 3321.1 | 389 | 2016.1.7-2016.1.10 | 村委会 |
|  |  |  | 溪港村 | 2820.1 | 220 | 2016.1.11-2016.1.12 | 村委会 |
|  |  |  | 受荣村 | 1088.2 | 168 | 2016.1.13-2016.1.14上午 | 村委会 |
|  |  |  | 乌泥坑村 | 1106.9 | 153 | 2016.1.14下午-2016.1.15 | 村委会 |
|  |  |  | 迂迢村 | 462.7 | 73 | 2016.1.16-2016.1.17 | 镇政府 |
|  |  |  | 里沟村 | 462.4 | 38 |  |  |
|  |  |  | 余石村 | 369.5 | 29 |  |  |
|  |  |  | 良朋村 | 382 | 29 |  |  |
|  |  |  | 高庄村 | 294.2 | 25 |  |  |
|  |  |  | 吟诗村 | 1210.8 | 25 |  |  |
|  |  |  | 长隆村 | 374 | 13 |  |  |
|  |  |  | 古苑村 | 234 | 9 |  |  |
|  |  |  | 张芝村 | 78 | 6 |  |  |
|  |  |  | 高禹村 | 133.8 | 5 |  |  |
|  |  |  | 吴址村 | 114 | 5 |  |  |
| 鄣吴镇 | 1816.3 | 107 | 鄣吴村 | 690.5 | 43 | 2016.1.18 | 镇政府 |
|  |  |  | 上吴村 | 359.3 | 23 |  |  |
|  |  |  | 上堡村 | 216 | 17 |  |  |
|  |  |  | 民乐村 | 262 | 14 |  |  |
|  |  |  | 玉华村 | 246.5 | 6 |  |  |
|  |  |  | 景坞村 | 42 | 4 |  |  |
| 灵峰街道 | 4223.2 | 366 | 剑山村 | 1761.7 | 141 | 2016.1.19 | 村委会 |
|  |  |  | 大竹园村 | 1056.2 | 117 | 2016.1.20 | 村委会 |
|  |  |  | 横山坞村 | 999.4 | 64 | 2016.1.21 | 街道办事处 |
|  |  |  | 灵峰村 | 405.9 | 44 |  |  |
| 天荒坪镇 | 1741.7 | 106 | 大溪村 | 928.5 | 60 | 2016.1.22-2016.1.23 | 镇政府 |
|  |  |  | 横路村 | 216 | 13 |  |  |
|  |  |  | 港口村 | 187.8 | 11 |  |  |
|  |  |  | 马吉村 | 79.9 | 5 |  |  |
|  |  |  | 白水湾村 | 105 | 5 |  |  |
|  |  |  | 银坑村 | 59.5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 余村 | 23 | 3 |  |  |
|  |  |  | 山河村 | 36 | 2 |  |  |
|  |  |  | 五鹤村 | 20 | 1 |  |  |
|  |  |  | 西鹤村 | 56 | 1 |  |  |
|  |  |  | 井村 | 30 | 1 |  |  |
| 上墅乡 | 1358.7 | 70 | 刘家塘村 | 516 | 36 | 2016.1.24 | 镇政府 |
|  |  |  | 罗村 | 121.5 | 15 |  |  |
|  |  |  | 田垓村 | 230 | 10 |  |  |
|  |  |  | 上墅村 | 291.2 | 8 |  |  |
|  |  |  | 董岭村 | 200 | 1 |  |  |
| 山川乡 | 474.7 | 16 | 船村 | 196.9 | 6 | 2016.1.25 | 镇政府 |
|  |  |  | 山川村 | 32.9 | 3 |  |  |
|  |  |  | 高家堂村 | 26.3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 马家弄村 | 105.6 | 2 |  |  |
|  |  |  | 九亩村 | 113 | 2 |  |  |
| 杭垓镇 | 1312.4 | 104 | 缫舍村 | 528.6 | 48 | 2016.1.26 | 镇政府 |
|  |  |  | 和村村 | 261.7 | 25 |  |  |
|  |  |  | 唐舍村 | 109 | 10 |  |  |
|  |  |  | 上塘村 | 135 | 6 |  |  |
|  |  |  | 杭垓村 | 30 | 4 |  |  |
|  |  |  | 尚梅村 | 37.1 | 3 |  |  |
|  |  |  | 大坑村 | 38 | 2 |  |  |
|  |  |  | 杭河村 | 51 | 2 |  |  |
|  |  |  | 吴村 | 60 | 1 |  |  |
|  |  |  | 磻溪村 | 10 | 1 |  |  |
|  |  |  | 七管村 | 6 | 1 |  |  |
|  |  |  | 桐杭村 | 46 | 1 |  |  |
| 报福镇 | 1215.6 | 46 | 洪家村 | 324.6 | 14 | 2016.1.27 | 镇政府 |
|  |  |  | 报福村 | 189 | 10 |  |  |
|  |  |  | 统里村 | 49 | 8 |  |  |
|  |  |  | 中张村 | 211 | 6 |  |  |
|  |  |  | 景溪村 | 25 | 2 |  |  |
|  |  |  | 深溪坞村 | 316 | 2 |  |  |
|  |  |  | 汤口村 | 36 | 2 |  |  |
|  |  |  | 彭湖村 | 30 | 1 |  |  |
|  |  |  | 石岭村 | 35 | 1 |  |  |
| 章村镇 | 823.2 | 24 | 章里村 | 73.1 | 6 | 2016.1.28 | 镇政府 |
|  |  |  | 河干村 | 336 | 5 |  |  |
|  |  |  | 高山村 | 175 | 4 |  |  |
|  |  |  | 章村 | 60 | 3 |  |  |
|  |  |  | 长潭村 | 61.1 | 3 |  |  |
|  |  |  | 郎村 | 68 | 2 |  |  |
|  |  |  | 茅山村 | 50 | 1 |  |  |